## ORDEN DE TRABAJO-Avanzada
| Reyes Luis Andrés |  |  | Presupuesto
Fecha: 08/09/2022
Objetivo
Crear una página web para promocionar la empresa Brujo Excursiones, la misma contendra 5 páginas (Home, Excursiones, Salidas/Tours, Galeria y Contacto), a la misma se les agrega imágenes, videos, slider, mapas, links hacia redes sociales y whatsapp, y formulario de contacto.
Herramientas
La página se desarrollará en HTML5, CSS y JavaScript.
Fases |  |  | 55000
* Diseño del wireframe
* Presentación y aprobación del wireframe - Aplicación de ajustes al diseño
* Diseño del sitio
* Presentación y aprobación del sitio - Aplicación de ajustes al diseño (Ver Observación 4)
* Implementación del sitio
Alojamiento/Dominio |  |  | 5000
* Dominio para el sitio: www.brujoexcursiones.com
* Hosting en servidor Hostinger.com
|  | [42] | TOTAL | 60000
Observaciones
1. La validez de este presupuesto es por 30 días
2. Los valores de alojamiento y dominio incluidos en este presupuesto son por 1 año. Luego deben ser renovados nuevamente a los costos que haya en ese momento.
3. El cobro se pactará con un pago adelantado correspondiente al 50% del presupuesto
4. Se aceptaran ajustes menores sobre el sitio basados en el wireframe previamente aprobado, ajustes de alto impacto no son contemplados y deberan acordarse bajo un nuevo presupuesto.
5. Este presupuesto no incluye mantenimiento del sitio posterior a la entrega final.
Firma: